Приложение № 2

к постановлению № 4 от 18.03.2024 г

**ПЛАН**

**основных мероприятий по подготовке МО Хлеборобный сельсовет Быстроистокского района к пожароопасному сезону 2024 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| 1. | Контроль за готовностью добровольной пожарной дружины, маневренных и патрульных групп и средств для защиты населения и территории МО от чрезвычайны ситуаций. | с 20.03.2024 по 11.11.2021 | Глава сельсовета |
| 2. | Организация дежурства граждан и работников предприятий в весенне-летний пожароопасный период | с 01.04.2024 по 11.11.2024 | Глава сельсовета, старосты, ДПД, руководители организаций и СПК «Хлеборобный» |
| 3. | Контроль наполняемости пожарного гидранта в с. Хлеборобное, и подъездов к пожарным гидрантам пос. Смоленский |  В течение года | Администрация сельсовета. |
| 4. | Проведение сходов жителей села с доведением до населения вопросов о пожарной безопасности | 23 апреля 2024, 10 сентября 2024 г | Глава сельсовета, администрация сельсовета, жители села  |
| 5. | Проведение разъяснительной работы среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности в быту и обучение действиям при угрозе возникновения природных пожаров. Вручение памяток. | С января по декабрь 2024 | Глава сельсовета, администрация сельсовета, старосты  |
| 6. | Обеспечение своевременной уборки мусора и выкос растительности на земельных участках, расположенных в границах МО. | с 01.04.2024 по 10.11.2024 | Глава сельсовета, жители поселений. |
| 7. | Недопущение сжигания сухой травы, пожнивных остатков и разведение костров на землях сельхозназначения. | с 20.04.2024 по 28.09.2024 | СПК «Хлеборобный» |
| 8. | Проведение опашки населённых пунктов  | Апрель 2024, сентябрь 2024 г | Глава сельсовета, СПК «Хлеборобный» (по согласованию) |